## Schedule_POEA (hidden)
法人設立概算スケジュール / Estimated Schedule - Incorporation (Domestics)
■＝概算日程/estimated schedule ■＝不確定部分/unfixed schedule(depends on the client's schedule) ■＝遅延/delay more than the estimation
御各業務ご請求のタイミング |  | No |  | Process 手順内容 | Handled by 担当 |  | Current Status | Biz days 日数 | 1st month |  |  |  | 2nd month |  |  |  | 3rd month |  |  |  | 4th month |  |  |  | 5th month |  |  |  | 6th month |  |  |  | 7th month |  |  |  | 8th month |  |  |  | 9th month |  |  |  | 10th month
見積書 | 項目 |  |  |  | TC | Client |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
頁番号 |  | I. Securities and Exchange Commission (SEC) / 証券取引委員会
※ 1 1 1 2 3 | 【契約時に半金】 フィリピン現地法人設立手続 親会社サポート業務 日本での各種質問対応 親会社サポート業務 アポスティーユ手続 税務番号（TIN）取得代行 POEAライセンス取得サポート |  | 1 | Sending of Information sheet for SEC, BIR, LGU, and Bank. 必要情報シートへの記入 | * | * |  | 5 | bar: 1st month 1
|  |  | 2 | Process Name Reservation / 商号(会社名)の申請 | * |  |  | 5 | bar: 1st month 2
|  |  | 3 | Signing and Notarization of documents 必要書類への署名と公証 | * |  |  | 5 | bar: 1st month 3
|  |  | 4 | Register Company Online through SEC-CRS System SEC-CRSシステムを通じた会社登録 | * |  |  | 20 | bar: 1st month 4 to 2nd month 3
4 | 名義貸し業務 |  | 5 | Payment of filing fee and issuance of SEC Certificate of Registration 手数料の支払いとSECへの会社登録証の発行 | * |  | * | 15 | bar: 2nd month 4 to 3rd month 2
|  |  | 6 | Process the issuance of Stock and Transfer Book 株式台帳の発行 | * |  | * | 5 | bar: 3rd month 2
|  |  | 7 | Process the account opening with the Bank 銀行口座開設 | * | * |  | 10 | bar: 3rd month 2 to 3rd month 3
|  |  | 8 | Capital Inward Remittance / 資本金送金 *特に期限はありませんが、初年度の決算までに。 | * | * |  | 5 | bar: 3rd month 4
6 | 中央銀行登録サポート（資本金登録） |  | 9 | BSP Registration / 中央銀行(BSP)への登録 *資本金送金から1年以内 | * |  |  | 40 | bar: 4th month 1 to 5th month 4
II. POLO Japan / POLO ※ 日本における手続き 貴社にてご対応ください。
|  |  | 1 | Sending of documents in Japan and Collection of all documents issued in the Philippines and duly filled out information form 書類の収集および送付 |  | * |  | 15 | bar: 1st month 1 to 1st month 3
|  |  | 2 | Submission of the documents in POLO Japan for evaluation POLO書類の提出 |  | * |  | 5 | bar: 1st month 4
|  |  | 3 | Compliance of documents if any 書類のコンプライアンス（必要に応じて） |  | * |  | 10 | bar: 2nd month 1 to 2nd month 2
|  |  | 4 | Payment of filing fee 料金支払い |  | * |  | 5 | bar: 2nd month 3
|  |  | 5 | Interview of employer before POLO in Philippine Embassy in Japan 雇用主のインタビュー |  | * |  | 10 | bar: 2nd month 4 to 3rd month 1
|  |  | 6 | Site Visit 現地調査 |  | * |  | 10 | bar: 3rd month 2 to 3rd month 3
|  |  | 7 | Issuance of memorandum from POLO Japan 覚書の発行 |  | * |  | 10 | bar: 3rd month 4 to 4th month 1
III. POEA License / POEAライセンス
|  |  | 1 | Sending of Information sheet and collection of informationa and necesary documents 必要情報への入力 | * | * |  | 5 | bar: 1st month 1
|  |  | 2 | Preparation and signing of documents 書類の準備、署名 | * | * |  | 5 | bar: 1st month 2
|  |  | 3 | Notarization of documents 書類の公証 | * |  |  | 5 | bar: 4th month 2
|  |  | 4 | Secure and collect apostilled documents アポスティーユ書類の収集 a. Recruitment service agreement b. Manpower request c. SPA d. Tokibotohon of the employer abroad e. Police Clearance f. Declaration of no pending criminal case | * |  |  | 40 | bar: 4th month 3 to 6th month 2
|  |  | 5 | Attend seminar and secure certification (1day seminar) セミナーへの参加と証明 | * | bar: 1st month 2 to 1st month 4
|  |  | 6 | Submit and Process evaluation of documents with POEA POEA書類の評価 | * |  |  | 10 | bar: 6th month 3 to 6th month 4
|  |  | 7 | Payment of filing fee 料金支払い | * |  |  | 5 | bar: 7th month 1
|  |  | 8 | Compliance of documents if any 書類のコンプライアンス（必要に応じて） | * |  |  | 15 | bar: 7th month 2 to 7th month 4
|  |  | 9 | Site Inspection 現地調査 | * |  |  | 10 | bar: 8th month 1 to 8th month 2
|  |  | 10 | Interview of all directors in POEA インタビュー | * | * |  | 10 | bar: 8th month 3 to 8th month 4
|  |  | 11 | Issuance of Provisional POEA License. Please note that POEA License will be issued after 2 years. 仮ライセンスの発行。POEAライセンスはは2年後に発行 | * |  |  | 20 | bar: 9th month 1 to 9th month 4
ⅣI. Local Government Unit (LGU) / 地方自治体での手続
|  |  | 1 | Preparation of Requirements and Lease Contract 必要条件と賃貸契約書の準備 | * | * |  | 5 | bar: 1st month 2
|  |  | 2 | Secure Brgy. Clearance / バランガイ・クリアランス *この手続き開始までに賃貸契約締結をお願いいたします。 | * |  |  | 5 | bar: 3rd month 3
|  |  | 3 | Process Locational Clearance / 立地クリアランス | * |  |  | 10 | bar: 3rd month 4 to 4th month 1
|  |  | 4 | Secure the General Liability Insurance and the Community Tax Certificate 負債保険と地方税証明書 | * |  |  | 5 | bar: 4th month 1
|  |  | 5 | Mayors Permit / 市長の許可 | * |  | * | 10 | bar: 4th month 1 to 4th month 2
|  |  | 6 | Secure the Sanitary Permit / 衛生許可書 | * |  | * | 5 | bar: 4th month 2
|  |  | 7 | Secure Fire Permit / 消防許可 | * |  |  | 10 | bar: 4th month 2 to 4th month 3
V. Bureau of Internal Revenue (BIR) / 国内歳入庁登録
|  |  | 1 | Preparation of documents / 申請資料準備 | * | * |  | 5 | bar: 3rd month 4
|  |  | 2 | Signing and Notarization of documents 必要書類への署名と公証 | * |  |  | 5 | bar: 3rd month 4
5 5 5 6 6 6 | フィリピンビジネスに関わる月次顧問業務 月次記帳代行サービス業務 厳正徴収税、付加価値税、付加給付税の税金計算・申告処理 会計ソフトXEROのセットアップ業務 Loose Leaf登録 EFPS登録 |  | 3 | Process and Secure the BIR Certificate of Registration BIR登録証書 | * |  |  | 5 | bar: 4th month 1
|  |  | 4 | Process the Authority to Print Receipts (ATP) 領収書印刷許可書(ATP)申請 | * |  |  | 5 | bar: 4th month 2
|  |  | 5 | Secure the printing of the sales invoice/official receipt and collection receipt/billing statement 領収書などの印刷 | * |  | * | 15 | bar: 4th month 3 to 5th month 1
|  |  | 6 | Loose Leaf Registration / ルーズリーフ登録 | * |  | * | 15 | bar: 5th month 2 to 5th month 4
VI. SSS, PhilHealth, PAG-IBIG / 各社会保険登録
|  |  | 1 | Preparation of documents / 申請資料準備 | * | * |  | 5 | bar: 2nd month 4
|  |  | 2 | Process and Secure SSS / 社会保障制度 | * |  |  | 5 | bar: 5th month 1
|  |  | 3 | Process and SecurePhilHealth / 健康保険公社 | * |  |  | 5 | bar: 5th month 2
※ | 【契約時の半金】の残金 |  | 4 | Process and Secure PAG-IBIG / 持家促進相互基金 | * |  |  | 5 | bar: 5th month 2
備考 | 7頁「監査業務サービス」、8頁「監査人対応サポート」…V.3 BIR以降の決算月ごと 8頁「個人所得税確定申告」…4月頃ごと 8頁「各種営業許可書の年次更新」…IV.7 消防許可ののち、12月末ごと 8頁「SECへのGISの年度更新」…I.5 SEC登録ののち、12月末ごと 2頁「翻訳サービス」…オプション ※月次業務・年次業務は、業務量によって変動する場合がございます。
Note on F12: TCF: この手続が完了次第、以下の締結が可能です After this is done, you can have ・賃貸契約書 lease office agreement ・雇用契約書 employment contracts
Note on F42: TCF: こちらの手続きが完了次第、以下のことが可能となります ・顧客との取引契約、売買契約、その他事業活動 After this is done, you can start: contract with the custmers/vendors, and other operational activity
Note on F50: TCF: この手続きが完了次第、 お支払いや請求が可能となります。 After this process, you can start payments and to issue invoices.
Note on F51: TCF: こちらの手続きは設立の御見積には含まれておらず、 「ルーズリーフ登録」として 別途御見積しておりますのでご注意ください。 Please be note that this is not included in the quotation of "Incorporation service".

## Business report
契約締結日：202〇年〇月〇日 | [9 empty] | 2023-01-11
業務報告書開始日：202〇年〇月〇日
最終更新日：202〇年〇月〇日
業務報告書 (Business report)
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2023年01月11日の業務報告をさせて頂きます。
I would like to express my deep appreciation for your special support. I will report for today.
| 内容 Contents |  |  | 完了予定日 Expected completion date |  | 完了日 Completion date | 状況 Situation | 貴社ご対応 Your Response | 弊社（TCF)対応 Our response（TCF)
Changing legal representative
1 | 情報シート送付 Sending of Information sheetand getting the confirm sheet | 必要書類の準備 （別途、必要書類一覧をご確認ください） | 必要書類の準備 （別途、必要書類一覧をご確認ください） | 2023-12-13 | 5
2 | 日本親会社の登記簿確認 Checking Business line Japanese Company | 必要書類の準備 （別途、必要書類一覧をご確認ください） | 必要書類の準備 （別途、必要書類一覧をご確認ください） | 2023-12-19 | 2
3 | 登記場所に関する確認 Checking location dossier | 必要書類の準備 （別途、必要書類一覧をご確認ください） | 必要書類の準備 （別途、必要書類一覧をご確認ください） | 2023-12-19 | 3
4 | 申請書準備と公証認証 Preparing soft dossier and Legalizing documents | 必要書類の準備 （別途、必要書類一覧をご確認ください） | 必要書類の準備 （別途、必要書類一覧をご確認ください） | 2023-02-06 | 2
5 | 申請書類の署名及び原本と公証認証済み書類の送付 Signing dossier and sending hard dossier and Legalized documents | 必要書類の準備 （別途、必要書類一覧をご確認ください） | 必要書類の準備 （別途、必要書類一覧をご確認ください） | 2023-02-09 | 10
| 公証済み書類の翻訳 Translating Legalized ducuments |  |  | 2023-02-14
| Submit dossier |  |  | 2023-02-15
| 駐在員事務所のライセンス取得 Secure Rep Office License |  |  | 2023-03-01
| 保安局(SD)に提出する申請書類の提出 Submitting dossier at SD |  |  | 2023-03-02
| 駐在員事務所印の取得 Secure seal and certificate of stamp sample |  |  | 2023-03-07
| Submit dossier |  |  | 2023-03-03
6 | 税コードの取得 Secure dossier to register Tax code | 必要書類の準備 （別途、必要書類一覧をご確認ください） | 必要書類の準備 （別途、必要書類一覧をご確認ください） | 2023-03-10 | 1
コメント Comments
※請求書と入金について About invoice and payment
業務完了後、ご請求させて頂きます。 We will charge after the service is completed.
Formulas:
完了予定日 Expected completion date = [完了予定日 Expected completion date, row above]+6
完了予定日 Expected completion date = [完了予定日 Expected completion date, row above]

## Schedule
Estimated Schedule - DN visa, Work permit, Temporary Residence Card (TRC) hoặc LD Visa/ Kế hoạch dự kiến xin cấp Thị thực DN, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú hoặc LD visa
■＝概算日程/estimated schedule/ kế hoạch dự kiến ■＝不確定部分/unfixed schedule(depends on the client's schedule)/ kế hoạch không cố định (tùy thuộc vào kế hoạch của khách hàng) ■＝遅延/delay more than the estimation/ trì hoãn lâu hơn dự kiến
No/ Số thứ tự |  | Process/ Tiến trình 手順内容 | Handled by 担当/ Chịu trách nhiệm bởi |  | Current Status/ Tình trạng hiện tại | Biz days 日数/ Thời gian dự kiến | 1st month/ Tháng thứ nhất |  |  |  | 2nd month/ Tháng thứ hai |  |  |  | 3rd month/ Tháng thứ ba |  |  |  | 4th month/ Tháng thứ tư |  |  |  | 5th month/ Tháng thứ năm
|  |  | TCF | Client/ Khách hàng |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
I. Information Exchange/ Trao đổi thông tin
1 |  | Sending information sheet and list of required docs and drafting dossier/ Gửi khách hàng những thông tin và tài liệu yêu cầu và bản dự thảo hồ sơ | * | * |  | 5 | bar: 1st month/ Tháng thứ nhất 1
2 |  | Sending soft dossier and get hard dossier from client/ Gửi khách hàng bản mềm và nhận bản cứng từ phía khách hàng | * | * |  | 5 | bar: 1st month/ Tháng thứ nhất 2
II. Application for DN Visa/ Xin thị thực DN
1 |  | Getting approval from Immigration Department/ Xin công văn chấp thuận từ Cục xuất nhập cảnh | * |  |  | 5 | bar: 1st month/ Tháng thứ nhất 3
III. Application for Work Permit/ Xin cấp giấy phép lao động
Step 1 Bước 1 | 1 | Getting approval from Labor Department/ Xin công văn chấp thuận từ Sở lao động | * |  |  | 15 | bar: 1st month/ Tháng thứ nhất 4 to 2nd month/ Tháng thứ hai 2
Step 2 Bước 2 | 2 | Getting WP from Labor Department/ Xin cấp Giấy phép lao động từ Sở Lao động | * |  |  | 7 | bar: 2nd month/ Tháng thứ hai 3 to 2nd month/ Tháng thứ hai 4
IV. Application for TRC or LD Visa/ Xin cấp thẻ tạm trú hoặc LD Visa
1 |  | Getting TRC from Immigration Department/ Xin cấp TRC từ Cục xuất nhập cảnh | * |  |  | 5 | bar: 3rd month/ Tháng thứ ba 1
Note on B10: MyPC: The visa policties is not stable, TCF will update latest information right affter getting any changing Chính sách visa không ổn định, TCF sẽ cập nhật thông tin mới nhất ngay khi có sự thay đổi về chính sách
Note on E13: MyPC: Submitting Deadline: At least 30 working days before the day on which the foreign worker intends to start his employment Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ít nhất 30 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc
Note on E14: MyPC: Submitting Deadline: At least 15 working days before the day on which the foreign worker intends to start his employment Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc
Note on E16: MyPC: Condition to get TRC/ LD Visa is that Passport duration is at least 12 months Điều kiện cấp TRC/ LD visa: Hộ chiếu còn hạn ít nhất 12 tháng To get TRC with lognest duration, TCF recommend submitring TRC dossier before 2 working days from date which WP takes effect Để đảm bảo thời hạn TRC dài nhất có thể, TCF đề xuất nộp hồ sở TRC sớm nhất là trước 2 ngày làm việc kể từ ngày giấy phép lao động có hiệu lực

## Information sheet
必要情報シート Required Information Sheet/ Thông tin cần cung cấp
1. Regarding company address of Vietnamese Subsidiary/ Về địa chỉ của Công ty con tại Việt Nam | Regarding information for Visa/ Thông tin cho hồ sơ xin thị thực DN
| 1 | Intended date of entry/ Ngày dự kiến nhập cảnh
| 2 | Intended temporary residential address in Viet Nam/ Địa chỉ tạm trú dự kiến tại Viêt Nam
| 3 | Place to receive Visa (which airport/ embassy)/ Nơi nhận visa (tại sân bay nào, đại sứ quán/ Lãnh sự quán nào)
2. Regarding information for WP/ Thông tin cho hồ sơ xin WP
STEP 1
| 1 | Working form (under appointment decision or labor contract)/ Hình thức làm việc (theo quyết định bổ nhiệm hay hợp đồng lao động)
| 2 | Job position (Manager, Expert, Technician)/ Vị trí công việc (Nhà quản lý, Chuyên gia, Lao động kỹ thuật)
| 3 | Job title/ Chức danh công việc
| 4 | Working place/ Địa điểm làm việc
| 5 | Working period/ Thời hạn làm việc
| 6 | The number of employees/ Tổng số lao động tại công ty
| 7 | The number of foreign employees/ Số lao động nước ngoài
STEP 2
| 1 | Salary/ Mức lương
| 2 | Information about previous job (working period, working place, job position, job title,…)/ Thông tin về các công việc trước đó (thời gian làm việc, địa điểm làm việc, chức danh, vị trí công việc,…)
| 3 | Name of the company, its address and legal representative in the Expert certificate/Expeeriment Certificate Tên công ty, địa chỉ và người đại diện theo pháp luật của công ty trong Giấy xác nhận chuyên gia/ Xác nhận kinh nghiệm
3. Regarding information for LD Visa/TRC/ Thông tin cho hồ sơ xin LD Visa/TRC
| 1 | Residential adress before coming to Viet Nam/ Địa chỉ cư trú trước khi nhập cảnh Việt Nam
| 2 | The information (name and address) of company which the foreigner worked for before entering to Vietnam Thông tin nơi làm việc (tên công ty và địa chỉ) ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam
| 3 | Temporary residential address in Viet Nam/ Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam

## Required docs
Sch No | 必要となる手続 For the process of | Doc No/ Tài liệu số | Types of dossier/ Loại hồ sơ |  | 必要書類 Required Document/Tài liệu được yêu cầu | Draft/ ドラフト/ Bản nháp | 署名 Signature/ Chữ ký | Vietnamese Company Stamp/ Con dấu của Công ty Việt Nam | Japanese Company Stamp/ Con dấu của Công ty Nhật Bản | 原本 Original/ Bản gốc | Notarized copy/ Bản chứng thực | Legalized at Japan/ Hợp pháp hóa tại Nhật Bản | Translated in Vietnam/ Dịch tại Việt Nam | Quantity/ Số lượng | 進捗 Current Progress/ Tiến độ hiện tại | 備考 Remarks/ Điểm đáng lưu ý
|  |  | Notarized copy of Legal docs/ Bản công chứng hồ sơ pháp lý |  | For Company/ Đối với công ty: Latest Certificate of Investment registration/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất Latest Certificate of enterprise registration/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | 4 |  | TCF will support notarizing if the client requests/ TCF hỗ trợ nếu khách hàng yêu cầu
|  | 1 |  |  | For Rep Office/ Đối với VPDD Latest Representative office establishment license/ Giấy phép thành lập văn phòng đại diện mới nhất | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | 4
|  | 3 | Dossiers for DN VISA/ Hồ sơ xin Visa DN |  | Visa Application Form/ Thư đề nghị cấp visa | TCF has | Needed/ Cần thiết | Needed/ Cần thiết | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | N/A | 3
|  | 4 |  |  | Power of attorney/ Giấy ủy quyền | TCF has | Needed/ Cần thiết | Needed/ Cần thiết | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | N/A | 3
|  | 5 |  |  | Written introduction of legal seal and signature of competent persons of the organization Thư giới thiệu dấu và chữ ký của người đại diện có thẩm quyền | TCF has | Needed/ Cần thiết | Needed/ Cần thiết | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | N/A | 3 |  | Apply for the first submission of dossiers at Immigration Department or after changing legal representative or stamp/ Chỉ áp dụng đối với lần đầu tiên nộp hồ sơ tại cục Xuất nhập cảnh hoặc sau khi có sự thay đổi mẫu dấu hoặc người đại diện theo pháp luật
|  | 6 |  |  | Notarized copy of Certificate of the use of company's stamp/ Bản công chứng giấy chứng nhận sử dụng mẫu dấu (nếu có) | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | 1 |  | Apply for companies which were established before 2005 and representative office have to submit certificate of company's seal/ Áp dụng cho các công ty thành lập trước năm 2005 và văn phòng đại diện phải nộp giấy chứng nhận mẫu dấu
[5 empty] | Explaination letter (If any) Thư giải trình (nếu cần thiết) | TCF has | Needed/ Cần thiết | Needed/ Cần thiết | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | N/A | 3
[5 empty] | Pictures of office of client (Proving that they have activity in actual) Ảnh chụp văn phòng làm việc (Chứng minh có hoạt động trên thực tế) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-04-03
|  | 7 | DOSSIER FOR NEW WP ISSUANCE/ HỒ SƠ XIN CẤP MỚI WP | STEP 1: BƯỚC 1 | Written approvals for employment of the foreign worker/ Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài | TCF has | Needed/ Cần thiết | Needed/ Cần thiết | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | N/A | 3
|  | 8 |  |  | POA/ Giấy ủy quyền | TCF has | Needed/ Cần thiết | Needed/ Cần thiết | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | N/A | 3
|  | 9 |  |  | Scan file of all approvals for postion and current WP/ Bản scan các văn bản chấp thuận và Giấy phép lao động còn hiệu lực | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -
|  | 10 |  | STEP 2: BƯỚC 2 | Application for work permit/ Công văn xin cấp giấy phép lao động | TCF has | Needed/ Cần thiết | Needed/ Cần thiết | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | N/A | 3
|  | 11 |  |  | POA/ Văn bản ủy quyền | TCF has | Needed/ Cần thiết | Needed/ Cần thiết | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | N/A | 3
|  | 12 |  |  | 1/Appointment decision or/ Quyết định bổ nhiệm hoặc 2/ Labor contract/ Hợp đồng lao động | TCF has | Needed/ Cần thiết | Needed/ Cần thiết (Labor Contract/ Hợp đồng lao động) | Needed/ Cần thiết (Appointment decision/ Quyết định bổ nhiệm) | Needed/ Cần thiết | N/A | Needed/ Cần thiết (Appointment decision/ QĐBN) | Needed/ Cần thiết (Appointment decision/ QĐBN) | 1 |  | Legalizd docs have value within 6 months from the date of legalize/ Tài liệu hợp pháp hoá lãnh sự chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày hợp pháp hoá
|  | 13 |  |  | Passport (All pages)/ Hộ chiếu (Tất cả các trang) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | 1 |  | Depending on covid situation, the policies may be changed. Maybe the competent state agency will require us for the original passport/ Tùy thuộc vào tình hình covid, các chính sách có thể thay đổi. Có thể cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ yêu cầu hộ chiếu bản gốc
|  | 14 |  |  | Bachelor / Bằng đại học | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Needed/ Cần thiết | Needed/ Cần thiết | Needed/ Cần thiết | 1 |  | Legalizd docs have value within 6 months from the date of legalization/ Tài liệu hợp pháp hoá lãnh sự chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày hợp pháp hoá
|  | 15 |  |  | Working experience confirmation with at least 3 years or Expert Certificate with at least 3 years (Not need Bachelor in case of Expert Certificate) Xác nhận kinh nghiệm ít nhất 3 năm hoặc Xác nhận chuyên gia ít nhất 3 năm (Không yêu cầu cung cấp bằng đại học trong trường hợp có xác nhận chuyên gia) | TCF has | Needed/ Cần thiết | N/A | Needed/ Cần thiết | Needed/ Cần thiết | N/A | Needed/ Cần thiết | Needed/ Cần thiết | 1
|  | 16 |  |  | 4x6 cm photos/ ảnh 4 cm x 6 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | N/A | 3 |  | White background, frontal face, bareheaded and no colorful glasses/ Phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu trần, không đeo kính
|  | 17 |  |  | Foreign criminal record or Vietnamese Criminal record/ Lý lịch tư pháp nước ngoài hoặc lý lịch tư pháp Việt Nam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Needed/ Cần thiết | Needed (for foreign criminal record)/ Cần thiết đối vơi lý lịch tư pháp nước ngoài | Needed (for foreign criminal record)/ Cần thiết đối vơi lý lịch tư pháp nước ngoài | 1 |  | Legalizd docs have value within 6 months from the date of legalization/ Tài liệu hợp pháp hoá lãnh sự chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày hợp pháp hoá Foreign criminal record needs notarized and legalized at Japan/ Đối với lý lịch tư pháp nước ngoài thì cần phải công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự tại Nhật Bản
|  | 18 |  |  | Vietnamese Health check or Foreign Health Certificate/ Giấy khám sức khỏe tại Việt Nam hoặc Giấy khám sức khỏe nước ngoài | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Needed/ Cần thiết | Needed (for foreign health certificate)/ Cần thiết đối với giấy khám sức khỏe nước ngoài | N/A | 1 |  | - Health check has value within 1 year from date of issue/ Giấy khám sức khoẻ chỉ có hiệu lực trong vòng một năm kể từ ngày ban hành - Foreign health certificate needs notarized and legalized at Japan/ Giấy khám sức khỏe nước ngoài cần phải công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự tại Nhật Bản. Legalized docs have value within 6 months from the date of legalization/ Tài liệu hợp pháp hoá lãnh sự chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày hợp pháp hoá - For Vietnamese Health check: issued by competent hospital. TCF will send the list of competent hospitals if the client requests/ Đối với Giấy khám sức Việt Nam: Yêu cầu khám tại các bệnh viện có thẩm quyền. TCF sẽ cung cấp danh sách các bệnh viên có thẩm quyền nếu khách hàng yêu cầu
|  | 19 |  |  | Written approvals on employment of the foreign worker (Result of Step 1)/ Công văn chấp thuận vị trí (kết quả bước 1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | 1
|  | 20 |  |  | Confirmation of quarantine completion or confirmation that employees are not subject to quarantine (depending on covid situation)/ Xác nhận hoàn thành cách ly, không thuộc diện cách ly (tuỳ tình hình covid) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | 1
|  | 21 | Dossiers for TRC/ Hồ sơ xin TRC |  | Application for temporary residence card/ Tờ khai xin cấp thẻ tạm trú | TCF has | Needed/ Cần thiết | Needed/ Cần thiết | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | N/A | 3
|  | 22 |  |  | Written request for Temporary resiedence card/ Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú | TCF has | Needed/ Cần thiết | Needed/ Cần thiết | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | N/A | 3
|  | 23 |  |  | Power of attorney/Giấy ủy quyền | TCF has | Needed/ Cần thiết | Needed/ Cần thiết | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | N/A | 3
|  | 24 |  |  | Passport and not expired DN Visa/ Hộ chiếu và visa DN còn hạn | N/A | N/A | N/A | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | N/A | 1
|  | 25 |  |  | Color photos (2cmx3cm)/ ảnh 2 cm x 3 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | N/A | 3 |  | White background, frontal face, bareheaded and no colorful glasses/ Phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu trần, không đeo kính
|  | 26 |  |  | PDF file downloaded from website of online register/ File kết xuất từ trang khai báo tạm trú online | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1
|  | 27 |  |  | Work permit/ Giấy phép lao động | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Needed/ Cần thiết | N/A | N/A | 1

## OPE_POEA (hidden)
Estimated Out of Pecket Expense - 実費概算額
■＝特に不確定な部分・お客様に決定していただく部分/especially not fixed, or depends on the client
TYPE/AGENCY | Process | Est. Cost(PHP) | 備考
Capital 資本金 | ACS(Authorized Capital Stock) / 授権資本金 | 10000000
| Subscribe capital / 引受資本金 | 5000000
| Paid in capital / 払込資本金 | 5000000 | ※外資が40%以上入っている場合、200,000 USD以上、払込資本金がなければいけません。
TYPE/AGENCY | Process | Est. Cost(PHP)
SEC 証券取引委員会 | Verification of Name fee 商号登録費 | 120
| Filing Fee (1/5 of 1%=0.2% of Authorized Capital) SEC申請料(授権資本金の0.2%) | 20000
| Payment of LRF and Articles and By-Laws (1% of filing fee) 法律料(SEC申請料の1%+PHP1,000) | 1200
| Stock and Transfer Book 株式書替え記入帳簿代 | 650
| Documentary Stamp for SEC Registration SEC登録印紙代 | 60
| Foreign Investment Act 外国投資法規定の手数料 | 3000
BIR 国内歳入庁 | DST on original issuance (2/200 =1% of Subscribed capital) 印紙税(DST) = 1% × 引受資本 | 50000
| DST FOR RENT = BIR Form 2000 Contract of Lease 賃貸用印紙税 [P6 + (( Annual Rent - P2,000) / 1000)*2] | 1202 | ※概算シミュレーションでは、 月額PHP50,000の賃料として計算しております。
| Books of Accounts (50*6) 会計帳簿代 | 300
| Registration fee 登録費 | 500
| Official Receipt/ Sales Invoice Printing (P950 per booklet x 10) 公認領収書 | 9500
| Billing Statement/ Acknowledgment Printing (P950 per booklet x 10) 支払い証明書費用 | 9500
| DST for COR 登録証明印紙税 | 100
CITY HALL 地方自治体 ※地域により変動する 可能性が高いです。 | Business Tax Fee (Paid up capital *0.1%) 事業税(払込資本金*0.1%) | 5000
| Mayor's Permit Fee 事業許可発行費 | 5000
| Garbage fee ごみ処理費 | 1350
| Signboard fee 看板税 | 200
| Individual Mayor's Permit fee per employee 事業税（社員一人あたり） | 50 | ※LGU申請時に雇用している社員数に応じて額が変動いたします（通常はお一人） This depends on how many employees they are hiring at the time of the application to LGU.
| Individual Health Certificate fee per employee健康保障費（社員一人あたり） | 50 | ※LGU申請時に雇用している社員数に応じて額が変動いたします（通常はお一人） This depends on how many employees they are hiring at the time of the application to LGU.
| Fire Safety Certificate 防火証明費 | 1200
| Sanitary Permit 衛生許可費 | 1000 | ※オフィスの広さによって額が変動いたします。This depends on how large the office is.
| Liability Insurance 保険料 | 2000 | ※オフィスの広さによって額が変動いたします。This depends on how large the office is.
| Brgy. Clearance バンガライクリアランス費用 | 2500
| Locational clearance ロケーショナルクリアランス費用 | 600
| Community tax certificate 地方税クリアランス費用 | 500
POEA | Filing Fee 申請料 | 25000
| Escrow deposit 預託金 | 1000000 | ※資本金とは別に、現地法人に送金しておかなければいけない額です。こちらは運転資金として利用すること出来ません。 Aside from the paid up capital, the company has to receive this amount from HQ into their local bank account. And It cannot be used as the working capital, and should be remain in the bank account.
| Cash deposit 保証金 | 5000000 | ※こちらは資本金と同意でございます。銀行口座から運転資金としてのご利用も自由です。 This is same as the minimum requirement of the paid up capital. And it is okay to use this amount as their working capital.
| NBI Clearance | 1000
| Police Clearance | 1000
Miscellaneous 雑費 | Notarization, Photocopy and Printing of Documents 公証、証明写真、コピー代 | 6000
| Transportation 旅費交通費 | 100000 | ※設立地域によって変動する可能性がございます。It depends on the location of the office.
Total (other than capital) 合計（資本金を除く） |  | 6248582
Advance payment to TCF / TCFフィリピン支店にて事前にお預かりする額 |  | 250000 | ※4桁目以降繰り上げております。
日本側での実費 OPE in Japan |  | Est. Cost (JPY) | 備考
登記簿謄本の公証認証手続き Apostille process | 公証役場での手続き（書類一式あたり） Apostille per set document | 11500
| 交通費 Transportation | 300
| 輸送料 Shipping fee | 5000
Total 合計 |  | 16800
備考 / Note
※上記実費はあくまで概算額であり、実際とは異なる場合がございます。地域、業種、会社規模により追加実費が係ることもございます。 その際はご連絡の上、不足分はお客様にお支払いをお願いいたします。 ※This is an estimated amount and it might be different while we are processing. In such case we will inform to client and the client shall pay.

## OPE
Estimated Out of Pocket Expense - 実費概算額/ Chi phí khác dự kiến
■＝特に不確定な部分/especially not clear/ đặc biệt không rõ ràng ■＝お客様に決定していただく部分/depends on the client/ phụ thuộc vào khách hàng
TYPE/AGENCY/ Loại/ Đơn vị |  | Process/ Tiến trình | Est. Cost(VND)/ Chi phí ước tính
WP |  | Lobby fee/ Phí lobby | 1.700.000 - 2.000.000 | Decide for specific case/ Quyết định tùy vào từng trường hợp cụ thể
|  | State fee/ Lệ phí nhà nước | 400000 | Appy for Hanoi only. For other provinces, we will recheck later Chỉ áp dụng tại Hà Nội. Đối với các tỉnh khác, TCF sẽ kiểm tra lại và báo phí cụ thể sau
|  | Taxi fee/ Phí taxi | 600000 | (Apply for Hanoi ony/ Áp dụng tại Hà Nội)
|  | Notarized fee/ Phí công chứng |  | Depends on the number pages of docs/ Phụ thuộc vào số trang của tài liệu
日本側での実費 OPE in Japan |  | Est. Cost (JPY) | 備考
Legalizing procedure | Legalizing per set document/ Hợp pháp hóa lãnh sự 1 bộ tài liệu
交通費 Transportation/ Phí chuyển phát
輸送料 Shipping fee/ Phí vận chuyển
Total 合計
備考 / Note
※上記実費はあくまで概算額であり、実際とは異なる場合がございます。地域、業種、会社規模により追加実費が係ることもございます。 その際はご連絡の上、不足分はお客様にお支払いをお願いいたします。 ※This is an estimated amount and it might be different while we are processing. In such case we will inform to client and the client shall pay.
Note on D13: MyPC: Please check the amount with our Head Office

## FAQ
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1

## Information_Import (hidden)
INFORMATION SHEET 情報シート
a | Company Letterhead 会社のレターヘッド
b | Phone Number of the Company 会社の電話番号
*Primary Broker ブローカーについて
a | Name 名前
b | Tax Identification Number (TIN) TIN番号
c | Broker's Code Number ブローカーのコード番号
d | If employed, position 役職
e | Company Name if employed 会社名
f | Email メール
g | Copy of the Brokers License ブローカーライセンスのコピー
IMPORT 輸入品について
List of Importables for the next 12 months 12ヶ月間の輸入品リスト |  | HS Code ( Code of the products) HSコード（製品コード） | Technical Description Specification ( size of the Commodity 技術仕様書（商品のサイズ） | Volume ( volume in 1 year and must be in metric tons 量（1年での量、メートルトンでなければならない | Value ( Estimate value for 1 year) 値（1年間の推定値）
1
2
3
Please add another row/sheet for addtional raw material 追加の原材料用に別の行/シートを追加してください
*Major Suppliers if any 主要供給者について（いる場合）
a | Name 名前
b | Tax Identification Number (TIN) if available TIN番号（利用可能なものがあれば）
c | Address 住所
d | Phone Number 電話番号
e | Email メール
Please add another row for additional row 追加の行を追加してください
Number of employees of the Company 会社の従業員について
a | In plant or warehouse if any 工場や倉庫にあれば
Number of Regular Employees 正社員数
Number of Contractual Employees 契約社員数

## Schedule_import (hidden)
法人設立概算スケジュール / Estimated Schedule - Incorporation (Domestics)
■＝概算日程/estimated schedule ■＝不確定部分/unfixed schedule(depends on the client's schedule) ■＝遅延/delay more than the estimation
No |  | Process 手順内容 | Handled by 担当 |  | Current Status | Biz days 日数 | 1st month |  |  |  | 2nd month |  |  |  | 3rd month |  |  |  | 4th month |  |  |  | 5th month |  |  |  | 6th month |  |  |  | 7th month |  |  |  | 8th month |  |  |  | 9th month
|  |  | TC | Client |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
I. Securities and Exchange Commission (SEC) / 証券取引委員会
| 1 | Sending of Information sheet for SEC, BIR, LGU, and Bank. 必要情報シートへの記入 | * | * |  | 5 | bar: 1st month 1
| 2 | Process Name Reservation / 商号(会社名)の申請 | * |  |  | 5 | bar: 1st month 1
| 3 | Signing and Notarization of documents 必要書類への署名と公証 | * |  |  | 5 | bar: 1st month 2
| 4 | Register Company Online through SEC-CRS System SEC-CRSシステムを通じた会社登録 | * |  |  | 20 | bar: 1st month 3 to 2nd month 2
| 5 | Payment of filing fee and issuance of SEC Certificate of Registration 手数料の支払いとSECへの会社登録証の発行 | * |  | * | 15 | bar: 2nd month 3 to 3rd month 1
| 6 | Process the issuance of Stock and Transfer Book 株式台帳の発行 | * |  | * | 5 | bar: 3rd month 1
| 7 | Process the account opening with the Bank 銀行口座開設 | * | * |  | 10 | bar: 3rd month 1 to 3rd month 2
| 8 | Capital Inward Remittance / 資本金送金 *特に期限はありませんが、初年度の決算までに。 | * | * |  | 5 | bar: 3rd month 3
| 9 | BSP Registration / 中央銀行(BSP)への登録 *資本金送金から1年以内 | * |  |  | 40 | bar: 3rd month 4 to 5th month 3
II. Local Government Unit (LGU) / 地方自治体での手続
| 1 | Preparation of Requirements and Lease Contract 必要条件と賃貸契約書の準備 | * | * |  | 5 | bar: 1st month 2
| 2 | Secure Brgy. Clearance / バランガイ・クリアランス *この手続き開始までに賃貸契約締結をお願いいたします。 | * |  |  | 5 | bar: 3rd month 3
| 3 | Process Locational Clearance / 立地クリアランス | * |  |  | 10 | bar: 3rd month 4 to 4th month 1
| 4 | Secure the General Liability Insurance and the Community Tax Certificate 負債保険と地方税証明書 | * |  |  | 5 | bar: 4th month 1
| 5 | Mayors Permit / 市長の許可 | * |  | * | 10 | bar: 4th month 1 to 4th month 2
| 6 | Secure the Sanitary Permit / 衛生許可書 | * |  | * | 5 | bar: 4th month 2
| 7 | Secure Fire Permit / 消防許可 | * |  |  | 10 | bar: 4th month 2 to 4th month 3
III. Bureau of Internal Revenue (BIR) / 国内歳入庁登録
| 1 | Preparation of documents / 申請資料準備 | * | * |  | 5 | bar: 3rd month 4
| 2 | Signing and Notarization of documents 必要書類への署名と公証 | * |  |  | 5 | bar: 3rd month 4
| 3 | Process and Secure the BIR Certificate of Registration BIR登録証書 | * |  |  | 5 | bar: 4th month 1
| 4 | Process the Authority to Print Receipts (ATP) 領収書印刷許可書(ATP)申請 | * |  |  | 5 | bar: 4th month 2
| 5 | Secure the printing of the sales invoice/official receipt and collection receipt/billing statement 領収書などの印刷 | * |  | * | 15 | bar: 4th month 3 to 5th month 1
| 6 | Loose Leaf Registration / ルーズリーフ登録 | * |  | * | 15 | bar: 5th month 2 to 5th month 4
IV. SSS, PhilHealth, PAG-IBIG / 各社会保険登録
| 1 | Preparation of documents / 申請資料準備 | * | * |  | 5 | bar: 2nd month 4
| 2 | Process and Secure SSS / 社会保障制度 | * |  |  | 5 | bar: 5th month 1
| 3 | Process and SecurePhilHealth / 健康保険公社 | * |  |  | 5 | bar: 5th month 2
| 4 | Process and Secure PAG-IBIG / 持家促進相互基金 | * |  |  | 5 | bar: 5th month 2
V. EFPS registration
| 1 | Process EFPS（Bank） EFPS登録手続き（銀行） | * | * |  | 15 | bar: 5th month 2 to 5th month 4
| 2 | Process EFPS（BIR） EFPS登録手続き（内国歳入庁） | * | * |  | 10 | bar: 6th month 1 to 6th month 3
VI. Import License
| 1 | Preparation of documents / 申請資料準備 | * | * |  | 20 | bar: 4th month 3 to 5th month 2
| 2 | Processing of NBI Clearance（if client does not have and NBI is more than 3 months issued from the date of issuance）. 無犯罪証明書取得の手続き（もし無犯罪証明書の発行から3か月経過している場合）(No.4から3ヶ月以内の発行のもの） | * |  |  | 10 | bar: 5th month 3 to 5th month 4
| 3 | Client Profile Registration System (CPRS) Application. 顧客プロフィール登録システムの申請 | * |  |  | 10 | bar: 6th month 2 to 6th month 3
| 4 | Submit necessary requirements with AMO Department. 必要書類を顧客情報管理部門へ提出 | * |  |  | 5 | bar: 6th month 4
| 5 | BOC of review of application. 関税局にて書類のレビュー | * |  |  | 30 -50? | 6th month 4: at least 30 working days
| 6 | BOC final evaluation of documents. 関税局における書類の最終確認 | * |  |  | 15 | bar: 8th month 2 to 8th month 4
| 7 | BOC TIN number updating. 関税局でTIN（納税者識別番号）を更新 | * |  |  | 10 | bar: 9th month 1 to 9th month 2
| 8 | Issuance of Import Certificate. 輸入ライセンスの発行 | * |  |  | 10 | bar: 9th month 3 to 9th month 4
Note on D12: TCF: この手続が完了次第、以下の締結が可能です After this is done, you can have ・賃貸契約書 lease office agreement ・雇用契約書 employment contracts
Note on D22: TCF: こちらの手続きが完了次第、以下のことが可能となります ・顧客との取引契約、売買契約、その他事業活動 After this is done, you can start: contract with the custmers/vendors, and other operational activity
Note on D30: TCF: この手続きが完了次第、 お支払いや請求が可能となります。 After this process, you can start payments and to issue invoices.

## OPE_Import (hidden)
OPE 概算実費 | Process 手続き | Est. Cost
BOC 関税局 | Filing 申請費用 | 2000
| Certification fee 証明書発行費用 | 100
Import License 輸入ライセンス取得 | E konek E konekの登録費用 | 100
| Filing fee 申請費用 | 1100
Others その他 | Notarization and photocopy 公証認証費用、コピー費用 | 1000
| Transportation 交通費 | 4000
合計 Total |  | 8300

## Data_import (hidden)
Bio-Data of Responsible Officer 責任者の個人情報 *Responsibel officer means that he/she is officer in charge and knowledgeable in the import operations of the Company. 貴社の輸入業務に関して責任を負われる方（責任者）の情報が必要となります。 ※灰色の部分は全て弊社で既に存じ上げている部分です。
|  | President | Treasurer | Corp Sec | Director | Director | Responsible Officer 責任者
a | Name 名前 | Mr.Yasuo Matsuyama | Shiela | Angelo | Risza | Mr.Akiyoshi Masuda
b | Position in the Company 法人における役職
c | Tax Identification Number (TIN) 納税者識別番号
d | Job responsibility 職務文書
e | Picture 3 pcs (2x2 pic) taken not more than 3 months old 2 x 2の写真3枚 （撮影から3か月を超過しないもの）
f | Address in Japan 日本住所
g | Philippine Address フィリピン住所
h | Phone Number in Philippines フィリピンの携帯電話番号
i | Email 電子メールアドレス
j | Civil Status 配偶者の有無 (Single / Married)
k | Copy of passport パスポートコピー
l | Academic Background 学歴
i | Primary 小学校・中学校
ii | Secondary 高校
iii | College 大学
iv | Course 専攻
m | Employment History 職歴
i | Name of the Company 会社名
Inclusives Dates 働いた期間
Position in the Company 役職
ii | Name of the Company 会社名
Inclusives Dates 働いた期間
Position in the Company 役職

## Requirements_Import (hidden)
| Requirements 必要書類 | Remarks 備考
1 | Copy SEC registration SEC登録書 | TCF will prepare TCFにて用意
2 | Certified True General Information Sheet フィリピンの登記簿謄本（GIS） | TCF will prepare TCFにて用意
3 | Copy of the first page of stock and transfer book (STB) 株式譲渡台帳、1ページ目のコピー | TCF will prepare TCFにて用意
4 | Authorization Letter signed by Responsible Officer 当該手続きにおける責任者が署名した、承認のレター | TCF will prepare and Client will signed TCFにて用意し、お客様が署名
5 | Copy of BIR Registration BIR登録証明書 | TCF will prepare TCFにて用意
6 | 2 Valid ID of the Responsible Officer ( Copy of TIN ID and Passport) 責任者のID２つ（TIN IDとパスポート） | Client お客様にて用意
7 | Copy of Lease Contract of Office オフィスの賃貸契約書のコピー | TCF will prepare TCFにて用意
8 | Occupancy Permit of Warehouse 倉庫の占有許可書 | Client お客様にて用意
9 | Photographs of the Office and warehouse with Company name and logo 会社名とロゴが入っているオフィス及び倉庫の写真 | Client お客様にて用意 | GTタワーの23階にロゴを入れるよう申請中
10 | Undertaking to preserved records for 10 years and to allow access of information by the BIR, BOC and the Department of Finance 内国歳入庁、関税局及び財務省による過去10年にわたる情報のアクセス権を認めるレター | TCF will prepare and Client will signed TCFにて用意し、お客様が署名
11 | Original Copy of Profile of the Corporation フィリピン法人のプロフィール | TCF will prepare TCFにて用意
12 | Original Copy of the Board Resolution authorizing the designated representative to sign application 承認された取締役会決議書の原本 | TCF will prepare and Client will signed TCFにて用意し、お客様が署名
13 | NBI Clearance of the Responsible Officer (assigned officer for import) taken within 3 months before filing of application 申請者の無犯罪証明書（申請時から起算して3か月以内の証明書が必要） | TCF will prepare TCFにて用意
14 | Copy of the Mayor's Permit for 2019 2019年の営業許可書 | TCF will prepare TCFにて用意
15 | Product Brochure 輸入品のチラシ | Client お客様にて用意 | Before the Process No.5 starts.
16 | Specimen Signature of the Responsible Officers 責任者の署名サンプル | Client お客様にて用意
17 | Secretary Certificate（Import license application） 会社秘書役の証明書（輸入ライセンス取得申請） | TCF will prepare and Client will signed TCFにて用意し、お客様が署名
18 | Board Resolution（Import license application） 取締役会決議書（輸入ライセンス取得申請） | TCF will prepare and Client will signed TCFにて用意し、お客様が署名
19 | Copy of Authority to Print Receipts with Sworn Statement and Printers Certificate 印刷許可書のコピー及び宣誓書 | TCF will prepare TCFにて用意
20 | Occupancy Permit 占有許可書 | TCF will prepare TCFにて用意
21 | EFPS Registration ( Bank and BIR Registration) 電子申告・納税システム登録（銀行およびBIR登録） | TCF will prepare TCFにて用意
22 | latest Utility Bills 水道光熱費の請求書 | Client お客様にて用意 | 必要ない
23 | 2x2 pictures of the Officers 2x2の会社の写真 | Client お客様にて用意
24 | Copy of Broker's License ブローカーの方のブローカーライセンスのコピー | Client お客様にて用意+C18 | Before the Process No.4 starts