## Business report
2023-05-11
株式会社Bwave | [6 empty] | （日本側）日本人担当者：梶野
熊倉様 | [6 empty] | （現地側）日本人担当者: 三木
朝倉様 | [6 empty] | ベトナム人担当者:Tho
業務報告書/Business report
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2023年05月11日の業務報告をさせて頂きます。
内容/Contents |  | 完了予定日 the expected completion date |  | 完了日 Completion date | 状況 Situation | 貴社ご対応 Client | 弊社対応 TCF
ベトナム 法人設立業務（日本側手続き）/Vietnam corporation establishment business (Japanese side procedure)
1 | 必要情報シートへの記入開始 Sending of Information sheet for IRC and ERC | 2023-05-08 | 5 | 2023-05-08
2 | ベトナム現地法人事業内容の確認 Checking expected business lines | 2023-05-22 | 10 |  | Information sheet (JP)のシートの102行以降の【ベトナム国内で製造を行う場合】へ記入後、ご共有をお願いいたします。
3 | 会社名の決定及びオフィス(工業団地)の契約、建物の認可書類等の確認 Checking expeted company name and Location dossier | 2023-06-15 | 10 |  |  | オフィス賃貸契約書、Location Dossier（オーナーから入手する）をご提出お願いします。
4 | 必要書類（日本側）の準備、日本側の公証 Preparation of required documents (Japanese side), notarization | 2023-05-31 | 12 |  |  |  | 必要書類を受領次第、公証認証を進めて参ります。 We will proceed with notarization as soon as we receive the required documents.
5 | 日本側の認証、ベトナムへ郵送 Legalization by Japanese side, Mail to Vietnam | 2023-06-12 | 5
6 | 申請必要書類のベトナム語翻訳・公証 Vietnamese translation and notarization of application required documents | 2023-06-19 | 7
7 | 投資登録証明書（事業内容）申請書類及び企業登録証明書申請書類のご確認 Confirm investment registration certificate (business description) and company registration certificate to customers | 2023-06-26 | 7
8 | 投資登録証明書及び企業登録証明書の申請書類へのご署名・捺印 ベトナムへ郵送 Draft dossier and send soft dossier（IRC and ERC） to Japan to get signature and stamp Mail to Japan | 2023-07-06 | 10
9 | お客様(投資家、現地の代表者)からご署名及び捺印済投資登録証明書、企業登録証明書の申請書類を受領 Signing and stamping IRC and ERC applications from customers (investors, local representatives) | 2023-07-20 | 14
10 | 投資登録証明証の申請 Application for investment registration certificate | 2023-07-27 | 7
11 | 投資登録証明証の取得完了 Completion of acquisition of investment registration certificate | 2023-08-24 | 28
12 | 企業登録明証の申請 Application for Enterprise registration certificate | 2023-09-04 | 5
13 | 企業登録証明書の取得完了 Completion of acquisition of Enterprise registration certificate | 2023-09-18 | 14
14 | ポータルサイト会社情報登録 Portal site company information registration | 2023-09-18 | 2
15 | 会社印の作成 Creation of company seal | 2023-09-22 | 4 |  | お客様ご自身で手続きを行っていただきます。 Client will have to complete the procedure themselves.
16 | 銀行口座の開設 Opening a bank account | 2023-09-25 | 3 |  | お客様ご自身で手続きを行っていただきます。 Client will have to complete the procedure themselves. | ※資本金口座と経常口座の開設が必要です。 ※開設する口座の通貨（USDもしくはVND）に関しては事前にご相談ください。 * It is necessary to open a capital account and a using account. * Please contact us in advance regarding the currency (USD or VND) of the account to be opened. Advantages of USD account: easier in case of international payment
17 | 資本金の払い込み Payment of capital | 2023-09-28 | 3 |  |  | 企業登録証明書（ERC）が発行されてから90日以内に資本金を払い込む必要がございます。The capital must be paid within 90 days after thecompany registration certificate (ERC) is issued.
18 | お客様へ原本の引き渡し Delivery of the original to the customer | 2023-09-25 | 3
※請求書と入金について/About invoices and deposits
Formulas:
完了予定日 the expected completion date = [完了予定日 the expected completion date, row above]+14
完了予定日 the expected completion date = [完了予定日 the expected completion date, row above]+F14